УТВЕРЖДАЮ

Мэр   администрации муниципального

образования г. Бодайбо и района

_______________Е.Ю. Юмашев

«____»__________2019г

ПАСПОРТ

Муниципального  проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Цифровая образовательная среда» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Цифровая образовательная среда» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Крамаренко М.Г., заместитель мэра администрации МО г. Бодайбо и района |
| Руководитель муниципального проекта | Наумова С.Е., начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района |
| Администратор муниципального проекта | Рождественская Т.А., заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2021», утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 515-п. |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы.

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент | Основной | 2 | 1 января 2018 г. | 0 | 33 | 55,6 | 77,7 | 88,9 | 100 |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, процент | Дополнительный | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 33 | 55,6 | 77,7 | 88,9 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент (по программам общего образования и дополнительного образования детей). | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 |
| 4. | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций (по программам общего образования и дополнительного образования детей), процент | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 33 | 55,6 | 77,7 | 88,9 | 100 |
| 5. | Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 5 | 7 | 10 | 17 | 20 |
| 6. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 3 | 13 | 24 | 42 | 50 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |
| 1.1. | В МО г. Бодайбо и района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в МО г. Бодайбо и района позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 1.2. | Не менее чем 11 % образовательных организаций к концу 2019 года, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов Не менее чем 44 % образовательных организаций в 2020 году, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов Не менее чем 78 % образовательных организаций в 2021 году, расположенных территории МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов. Все образовательные организации к 2022 году, расположенные на территории МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Обновление к концу 2022 году всеми образовательными организациями, расположенными на территории МО г. Бодайбо и района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.3. | Не менее 33 % образовательных организаций к концу 2020 года, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах. Не менее 55,6 % образовательных организаций к концу 2021 года, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком Не менее 77,7 % образовательных организаций к концу 2022 г, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком Не менее 88,9 % образовательных организаций к концу 2023 года, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,, а также гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций к концу 2024 года, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций на территории МО г. Бодайбо и района позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.4. | Не менее 5 работников к концу 2019 года, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения Не менее 10 человек к концу 2020 года, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения Не менее 15 человек к концу 2021 года, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения Не менее 20 человек к концу 2022 года, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Повышение к концу 2022 года квалификации не менее 20 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения |
| 1.7. | В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне | Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |
| 1.8. | Для не менее 50 детей до конца 2020 года, обучающихся в 11 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бодайбинского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий; Для не менее 75 детей до конца 2021 года, обучающихся в 22 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии; Для не менее 100 детей до конца 2022 года, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бодайбинского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий; Для не менее 125 детей до конца 2023 года, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бодайбинского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий; Для не менее 150 детей до конца 2024 года, обучающихся в 44 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бодайбинского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий; | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 150 детей, обучающихся в 44 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.9. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития |
| 1.10 | На территории Бодайбинского района созданы условия для реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и работников Управления образования по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | Участие в реализации к концу 2024 года на территории Иркутской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС; - сформировать управленческую команду, мотивированную в продвижении и развитии цифровой образовательной среды на территории муниципалитета; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего муниципального проекта |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального  проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |
| 1.1. | На территории МО г. Бодайбо и района созданы условия для реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и работников Управления образования по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Муниципальный бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Во всех образовательных организациях МО г. Бодайбо и района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Для не менее 150 детей, обучающихся в 44 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.2.1. | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. | Муниципальный бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.2.2. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района целевой модели цифровой образовательной среды | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
| 1.4.1. | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Муниципальный бюджет МО г. Бодайбо и района | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
| 1.4.3.1. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 12,9 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет МО г. Бодайбо и района |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального  проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Наумова Светлана Евгеньевна | Начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Крамаренко Марина Глебовна | 2 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Рождественская Татьяна Александровна | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 5 |
| Общие и организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник муниципального проекта | Евтухович Анжела Евгеньевна | Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 5 |
| Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |
| 4. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор «МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 5 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Евтухович Анжела Евгеньевна | Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр» | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Ситников Семен Сергеевич | Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра» | Лебедева Елена Валерьевна | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |
| Внедрение в МО г. Бодайбо и района целевой модели цифровой образовательной среды |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор «МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 5 |
| 9. | Участник регионального проекта | Ситников Семен Сергеевич | Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра» | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |
| 10. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |
| 11. | Участник регионального проекта | Евтухович Анжела Евгеньевна | Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр» | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |
| Обновление в образовательных организациях, расположенные на территории МО г. Бодайбо и района информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор «МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 5 |
| 13. | Участник муниципального проекта | Евтухович Анжела Евгеньевна | Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр» | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |
| 14. | Участник регионального проекта | Ситников Семен Сергеевич | Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра» | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |
| 15. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |
| Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Евтухович Анжела Евгеньевна | Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 5 |
| 17. | Участник регионального проекта | Ситников Семен Сергеевич | Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра» | Евтухович Анжела Евгеньевна | 2 |
| 18. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Евтухович Анжела Евгеньевна | 2 |
| Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор «МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 5 |
| 20. | Участник муниципального проекта | Евтухович Анжела Евгеньевна | Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр» | Лебедева Елена Валерьевна | 5 |
| 21. | Участник регионального проекта | Ситников Семен Сергеевич | Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра» | Лебедева Елена Валерьевна | 5 |
| 22. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Лебедева Елена Валерьевна | 5 |
| Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |
| 23. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор «МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 5 |
| 24. | Участник муниципального проекта | Евтухович Анжела Евгеньевна | Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр» | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |
| 25. | Участник регионального проекта | Ситников Семен Сергеевич | Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра» | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |
| 26. | Участник регионального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Лебедева Елена Валерьевна | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Создание условий для внедрения модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образование |  | К |
| 1.1. | Определение муниципального оператора по внедрению федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 1 января 2020 г. | 1 февраля 2020 г. | Управление образование | Приказ о назначении оператора и об определении его обязанностей и полномочий | РП |
| 1.2. | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образовательных организациях МО г. Бодайбо и района |  | 31 декабря 2024 г. | Управление образование | информационно-аналитический отчет | К |
| 2. | Не менее чем 11 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района ,обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1. | Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов | 1 мая 2019 года | 30 сентября 2019 г. | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Прошли повышение квалификации представители всех образовательных организаций, определенных распоряжением | АП |
| 2.2. | Обновлено не менее чем в 11% образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31 декабря 2019 г. | Управление образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3. | Не менее 5 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Директор МКУ «Ресурсный центр» | сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | АП |
| 3.1. | Создание условия для повышения квалификации в очном режиме | 1 мая 2019 г. | 31 октября 2019 г. | Директор МКУ «Ресурсный центр» | сертификаты о повышении квалификации | АП |
| 3.2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации в форме электронного обучения (дистанционном режиме) | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Директор МКУ «Ресурсный центр» | сертификаты о повышении квалификации | АП |
| 4. | Не менее чем 50 детей, обучающихся в 11 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | информационно-аналитический отчёт | РП |
| 4.1. | Создание условий для проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 50 детей, обучающихся в 11% общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района | 1 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Заместитель начальника «МКУ Ресурсный центр» | информационно-аналитический отчет | АП |
| 5. | В 3 образовательных организациях МО г. Бодайбо и района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1. | Подготовка обоснования для внесения в бюджет статьи расходов на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 июля 2019 | 1 августа 2019 | Управление образования | Бюджетная роспись | РП |
| 6. | Не менее чем 44 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр» | информационно-аналитический отчет | АП |
| 6.1. | Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2020 г. | 31 октября 2020 г. | Директор МКУ «Ресурсный центр» |  | АП |
| 7. | Не менее 33% образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 8. | Не менее 10 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Директор МКУ «Ресурсный центр» | сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | АП |
| 9. | В 5 образовательных организациях МО г. Бодайбо и районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Начальник Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 10. | Для не менее чем 75 детей, обучающихся в 22 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 10.1. | Внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 75 детей, обучающихся в 22 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района |  | 31 декабря 2021 г. | Управление образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11. | Не менее чем 78 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11.1. | Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Директор МКУ «Ресурсный центр» |  | АП |
| 12. | Не менее 55,6 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Управления образования | Информационно-аналитический отчет, внесение информации в ИАС РУС | РП |
| 13. | Не менее 15 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Директор МКУ «Ресурсный центр» | сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | АП |
| 14. | Для не менее чем 100 детей, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 14.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 100 детей, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района |  | 31 декабря 2022 г. | Директор МКУ «Ресурсный центр» | информационно-аналитический отчет | АП |
| 15. | В 7 образовательных организациях МО г. Бодайбо и районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Начальник Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 16. | Все образовательные организации, расположенные на территории МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Начальник Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 16.1. | Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Директор МКУ «Ресурсный центр» |  | АП |
| 16.2. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31 декабря 2022 г. | Начальник Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 17. | Не менее 77,7 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Начальник Управления образования |  | ВДЛ |
| 18. | Для не менее чем 125 детей, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Начальник Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 18.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 125 детей, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района |  | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет | АП |
| 19. | Во всех образовательных организациях МО г. Бодайбо и района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Начальник Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 20. | Не менее 88,9 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Начальник Управления образования |  | РП |
| 21. | Для не менее чем 150 детей, обучающихся в 44 % общеобразовательных организаций , расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Начальник Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 21.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 150 детей, обучающихся в 44 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района |  | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет | РП |
| 22. | В МО г. Бодайбо и района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Начальник Управления образования | информационно-аналитический отчет | К |
| 23. | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Начальник Управления образования | Информационно-аналитический отчет, внесение ифнормации в ИАС РУС | ВДЛ |
| 24. | На территории Бодайбинского района созданы условия и реализуется региональная программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 1 ноября 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Начальник Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 25. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Начальник Управления образования | информационно-аналитический отчет | РП |
| 25.1 | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных |  | 31 декабря 2024 г. | Начальник Управления образования | Информационно-аналитический отчет | РП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Показатели муниципального проекта по общеобразовательным организациям Муниципальное образование г Бодайбо и района

| Муниципальное образование г Бодайбо и района | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |
| МБОУ «СОШ №1» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «СОШ №4 г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «НОШ г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 |
| Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования |
| МБОУ «СОШ №1» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «СОШ №4 г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «НОШ г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 |
| Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент (по программам общего образования и дополнительного образования детей) |
| МБОУ «СОШ №1» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 15 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 15 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| МКОУ «СОШ №4 г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 15 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| МКОУ «НОШ г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 90 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 90 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 90 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 |
| Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент (по программам общего образования и дополнительного образования детей) |
| МБОУ «СОШ №1» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «СОШ №4 г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «НОШ г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/9 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент |
| МБОУ «СОШ №1» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | 42 | 50 |
| МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | 42 | 50 |
| МКОУ «СОШ №4 г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | 42 | 50 |
| МКОУ «НОШ г.Бодайбо» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 42 | 50 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 42 | 50 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 50 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 50 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 50 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 0 | 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Муниципального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный  проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность общего образования.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,и гарантированным интернет-трафиком, % |
| 1. | где: Yинтернет – число муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком Yвсего - общее число муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | 0 | Отчеты руководителей ОУ | Управление образования | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Доля муниципальных образований МО г. Бодайбо и района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент |
| 2. | где: Xi - число общеобразовательных учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | 0 | Отчет Управления образования | Управление образования | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |
| 3. | где: Yцифробрпроф - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования | 0 | Отчеты руководителей ОУ | Управление образования | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент |
| 4. | где: Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Yвсего - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей | 0 | Отчеты руководителей ОУ | Управление образования | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент |
| 5. | где: Yгоризобуч - число обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования |  | Отчеты руководителей ОУ | Управление образования | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент |
| 9. | где: Yпедработ - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") Yвсего - общее число педагогических работников общего образования | 0 | Отчеты руководителей ОУ | Управление образования | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального   проекта

| № | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего*, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2019 | 2020* | 2021* | (млн. рублей) |
| 1.1. | Оснащение общеобразовательных организаций современными информационно-коммуникационными технологиями |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 8070702513E452101200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области | 8070702513E452101200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Бюджет Иркутской области | 8070702513E452101200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1 | из них межбюджетные трансферты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и(или) среднего общего образования, расположенных в сельской местности |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Бюджет Иркутской области | 80707025112629999200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 1.4.3.1 | из них межбюджетные трансферты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| из них межбюджетные трансферты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта по 
 образовательным организациям  МО г. Бодайбо и района

| Образовательные организации МО г. Бодайбо и района | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего* (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |  |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 12,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Footnotes

Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Используемые сокращения:

АП – администратор регионального проекта;

РП – руководитель регионального проекта;

К – куратор регионального проекта;

ВДЛ – первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области.

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальнойпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

* Значения в отмеченных столбцах являются плановыми и будут уточнены после утверждения методик расчета целевых показателей на уровне федерального проектного офиса, а также ежегодно с учетом результатов конкурсов на получение субъектом субсидий из федерального бюджета.

* Значения в отмеченных столбцах являются плановыми и будут уточнены после утверждения методик расчета целевых показателей на уровне федерального проектного офиса, а также ежегодно с учетом результатов конкурсов на получение субъектом субсидий из федерального бюджета.